## F5.2 GESTIÓN CONTRACTUAL-CO...
Nr. | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | CONTRATISTA : NATURALEZA | CONTRATISTA : TIPO IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA : NÚMERO DE CÉDULA o RUT | CONTRATISTA : NÚMERO DEL NIT | CONTRATISTA : DÍGITO DE VERIFICACIÓN (NIT o RUT) | CONTRATISTA : CÉDULA EXTRANJERÍA | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REAL | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO | PORCENTAJE AVANCE PRESUPUESTAL REAL
1 | 2020-002 | 2020/01/13 | 62624020 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1032363269 |  |  |  | AIDA JULIET PRADA CARCAMO | 2020/01/13 | 2020/12/23 | 25 | 25 | 23 | 23
2 | 2020-003 | 2020/01/10 | 1475600000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 2164317 | 1 DV 0 |  | DATAMARS | 2020/01/10 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2020-004 | 2020/01/10 | 8614736346 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860090915 | 9 DV 8 |  | ACTIVOS SAS | 2020/01/10 | 2020/12/31 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | 2020-005 | 2020/01/14 | 3710000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860025674 | 3 DV 2 |  | CARACOL TV | 2020/01/15 | 2020/12/31 | 22 | 22 | 14 | 14
5 | 2020-006 | 2020/01/14 | 2094000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830060529 | 2 DV 1 |  | WAVEMAKER SAS | 2020/01/15 | 2020/12/31 | 22 | 22 | 11 | 11
6 | 2020-007 | 2020/01/17 | 71000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900025740 | 6 DV 5 |  | MICROHOME SAS | 2020/01/20 | 2020/12/31 | 20 | 20 | 10 | 10
7 | 2020-008 | 2020/01/15 | 60787540 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 71383247 |  |  |  | ANDRÉS DAVID GARCIA PERAFAN | 2020/01/15 | 2020/12/15 | 25 | 25 | 23 | 23
8 | 2020-009 | 2020/01/15 | 60787540 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80010305 |  |  |  | CARLOS ANDRES LOMBANA SANCHEZ | 2020/01/15 | 2020/12/15 | 25 | 25 | 23 | 23
9 | 2020-010 | 2020/01/15 | 60787540 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 52086846 |  |  |  | ADRIANA DEL PILAR PASTRANA CAMACHO | 2020/01/15 | 2020/12/15 | 25 | 25 | 23 | 23
10 | 2020-011 | 2020/01/15 | 60787540 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 35417915 |  |  |  | SANDRA BEATRIZ FANDIÑO CASTRO | 2020/01/15 | 2020/12/15 | 25 | 25 | 23 | 23
11 | 2020-012 | 2020/01/13 | 61154835 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 52858598 |  |  |  | DIANA CAROLINA SEGURA GOMEZ | 2020/01/13 | 2020/12/15 | 25 | 25 | 23 | 23
12 | 2020-013 | 2020/01/02 | 29912464 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800046226 | 9 DV 8 |  | HEINSOHH BUSINESS | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 25 | 25 | 0 | 0
13 | 2020-014 | 2020/01/02 | 140140740 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800046226 | 9 DV 8 |  | HEINSOHH BUSINESS | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 25 | 25 | 25 | 25
14 | 2020-015 | 2020/01/07 | 38753105 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1018435711 |  |  |  | ÁNGELA CATALINA ALFONSO DUARTE | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 25 | 23 | 25 | 25
15 | 2020-016 | 2020/01/07 | 38753105 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1018469218 |  |  |  | ESTEBAN EFRÉN TORRES RODRÍGUEZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 25 | 23 | 25 | 25
16 | 2020-017 | 2020/01/07 | 38753105 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1019090009 |  |  |  | JOHSMAR HERNAN VALENCIA SILVA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 25 | 23 | 23 | 25
17 | 2020-018 | 2020/01/13 | 52509423 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 32144008 |  |  |  | ANA ISABEL LOPERA LONDOÑO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 23 | 23 | 23
18 | 2020-019 | 2020/01/13 | 26332619 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 14701468 |  |  |  | CHRISTIAN MAURICIO CORTEZ SAAVEDRA | 2020/01/13 | 2020/06/30 | 50 | 42 | 47 | 47
19 | 2020-020 | 2020/01/13 | 52509423 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 87060994 |  |  |  | EDER JAIR PALACIOS ORTEGA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 21 | 23 | 23
20 | 2020-021 | 2020/01/13 | 52509423 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80120754 |  |  |  | DIEGO HERNANDO CASTRO MONZON | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 20 | 23 | 23
21 | 2020-022 | 2020/01/13 | 52509423 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1057544387 |  |  |  | GERMAN ALBEIRO MANRIQUE SALAZAR | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 22 | 23 | 23
22 | 2020-023 | 2020/01/13 | 52509423 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 86044225 |  |  |  | NOEL ALBERTO OTALVARO SUAREZ | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 21 | 23 | 23
23 | 2020-024 | 2020/01/13 | 52509423 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1088327503 |  |  |  | MANUELA VÉLEZ LÓPEZ | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 20 | 23 | 23
24 | 2020-025 | 2020/01/13 | 52495804 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 24415252 |  |  |  | YULY FANORY FLOREZ PATIÑO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 22 | 23 | 23
25 | 2020-026 | 2020/01/13 | 53959497 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1107052522 |  |  |  | ANDRY GISSETH CASTRO MOTTA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 24 | 23 | 23
26 | 2020-027 | 2020/01/13 | 53959497 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 37949735 |  |  |  | SANDRA MILENA GOMEZ LUQUE | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 22 | 23 | 23
27 | 2020-028 | 2020/01/07 | 46248589 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1018469587 |  |  |  | ANGELA PATRICIA SIABATO CETINA | 2020/01/07 | 2020/12/18 | 25 | 25 | 25 | 25
28 | 2020-029 | 2020/01/13 | 45439576 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80184364 |  |  |  | JOSE ELICIO MEJIA HIGUERA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 25 | 25 | 23 | 23
29 | 2020-030 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1085256119 |  |  |  | ANDRÉS FELIPE NARVÁEZ DE LA ROSA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 24 | 23 | 23
30 | 2020-031 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1026269771 |  |  |  | ANA MARÍA GÓMEZ BEJARANO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 25 | 23 | 23
31 | 2020-032 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1077847862 |  |  |  | FRANKLIN STEEVEN TRUJILLO ROJAS | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 24 | 23 | 23
32 | 2020-033 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1054988636 |  |  |  | VANESSA OSORIO PATIÑO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
33 | 2020-034 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 43576162 |  |  |  | FRANCY ELIANA LOPERA ACOSTA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
34 | 2020-035 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1128397786 |  |  |  | CARLOS ANDRÉS ARROYAVE VARELA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
35 | 2020-036 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1035415297 |  |  |  | JULIAN IDARRÁGA AGUDELO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
36 | 2020-037 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1020446054 |  |  |  | JANETH AREIZA GOMEZ | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
37 | 2020-038 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1019026436 |  |  |  | ANDREA MARTÍNEZ FONSECA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 21 | 23 | 23
38 | 2020-039 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 30306194 |  |  |  | MARÍA CLEMENCIA IDARRAGA MARÍN | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
39 | 2020-040 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 22570520 |  |  |  | TAMARA MARIA BORNACELLI VARELA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 22 | 23 | 23
40 | 2020-041 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79553697 |  |  |  | RICARDO ALFONSO CUBILLOS AZCÁRATE | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 22 | 23 | 23
41 | 2020-042 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 30402795 |  |  |  | CLAUDIA MILENA RESTREPO OSORIO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
42 | 2020-043 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1026269142 |  |  |  | JULIAN MAURICIO PARRA ARAQUE | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
43 | 2020-044 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1030590489 |  |  |  | LIESLY ADRIANA BORRERO ORTÍZ | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 24 | 23 | 23
44 | 2020-045 | 2020/01/13 | 52161648 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79856183 |  |  |  | CARLOS ALBERTO VALENCIA HERRERA | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 23 | 23 | 23 | 23
45 | 2020-046 | 2020/01/15 | 55424685 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 19266045 |  |  |  | MAURICIO CASTILLO CAJIAO | 2020/01/15 | 2020/12/31 | 25 | 25 | 22 | 22
46 | 2020-047 | 2020/01/16 | 63266100 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80026122 |  |  |  | MILTON IVÁN GARCÍA ROLDÁN | 2020/01/16 | 2020/12/30 | 25 | 25 | 22 | 22
47 | 2020-048 | 2020/01/16 | 68040900 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80096775 |  |  |  | ANDRÉS MAURICIO GUZMÁN ROMERO | 2020/01/16 | 2020/12/30 | 22 | 22 | 22 | 22
48 | 2020-049 | 2020/01/15 | 18487400 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80769533 |  |  |  | JOHAN JAVIER CASTRO BUITRAGO | 2020/01/15 | 2020/12/30 | 22 | 22 | 22 | 22
49 | 2020-051 | 2020/01/15 | 18487400 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1030552651 |  |  |  | JHONATHAN CLEVES MOTTA | 2020/01/15 | 2020/12/30 | 22 | 22 | 22 | 22
50 | 2020-052 | 2020/01/15 | 19729400 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1097725586 |  |  |  | CRISTIAN CAMILO LONDOÑO RAIGOZA | 2020/01/15 | 2020/12/30 | 22 | 22 | 22 | 22
51 | 2020-053 | 2020/01/15 | 18487400 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 8231107 |  |  |  | GUILLERMO ALFONSO HINCAPIÉ TORRES | 2020/01/15 | 2020/12/30 | 22 | 22 | 22 | 22
52 | 2020-055 | 2020/01/07 | 61076363 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1010162159 |  |  |  | IVAN CAMILO TUTAL BAUTISTA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 22 | 22 | 24 | 24
53 | 2020-056 | 2020/02/05 | 41756150 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 750084537 |  |  |  | JULIO CÉSAR BOTERO ZAPATA | 2020/02/05 | 2020/12/18 | 18 | 18 | 18 | 18
54 | 2020-057 | 2020/02/05 | 41890415 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79803765 |  |  |  | WILMER GIOVANNY SILVA MAYORGA | 2020/02/05 | 2020/12/18 | 18 | 18 | 18 | 18
55 | 2020-058 | 2020/01/13 | 62218567 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 3103001 |  |  |  | GERMÁN HUMBERTO GUERRERO CASTILLO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 25 | 25 | 23 | 23
56 | 2020-059 | 2020/01/13 | 62218567 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79779776 |  |  |  | JAVIER MAURICIO HERNÁNDEZ QUINTERO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 25 | 25 | 23 | 23
57 | 2020-060 | 2020/01/13 | 52495804 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1044922654 |  |  |  | DANNA MELISSA GUARDO | 2020/01/13 | 2020/12/18 | 20 | 20 | 23 | 23
58 | 2020-063 | 2020/01/31 | 363000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900955635 | 2 DV 1 |  | WAL AGENCIA DIGITAL SAS | 2020/02/01 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 17 | 17
59 | 2020-064 | 2020/01/23 | 63250000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 19165894 |  |  |  | JOSE DAVID GUTIÉRREZ NOVOA | 2020/01/23 | 2020/12/30 | 20 | 20 | 20 | 20
60 | 2020-065 | 2020/01/20 | 276000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860350940 | 2 DV 1 |  | SILVIA INES AFRICANO OLAYA | 2020/01/20 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2020-067 | 2020/01/31 | 45671065 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1094895264 |  |  |  | LUISA FERNANDA ISAZA RODRIGUEZ | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
62 | 2020-068 | 2020/01/22 | 244759075 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900306621 | 4 DV 3 |  | LUIS JESÚS MORA | 2020/01/22 | 2020/12/31 | 21 | 21 | 27 | 27
63 | 2020-069 | 2020/01/20 | 46649864 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900980570 | 6 DV 5 |  | MATEO ARJONA MOLINA | 2020/01/20 | 2020/12/31 | 17 | 17 | 27 | 27
64 | 2020-070 | 2020/01/27 | 260623477 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900496021 | 9 DV 8 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2020/04/30 | 2020/04/30 | 68 | 68 | 50 | 50
65 | 2020-071 | 2020/01/23 | 40568500 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1122783287 |  |  |  | ILIANA CONSTANZA CHAMORRO TOBAR | 2020/01/24 | 2020/12/20 | 22 | 22 | 22 | 22
66 | 2020-072 | 2020/01/27 | 41780000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900509016 | 10 DV 9 |  | INOVA SAS | 2020/01/27 | 2020/12/31 | 56 | 56 | 56 | 56
67 | 2020-074 | 2020/01/28 | 40585800 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 901124739 | 6 DV 5 |  | FUNDACION UNIPINES | 2020/01/28 | 2020/12/31 | 17 | 17 | 17 | 17
68 | 2020-075 | 2020/02/03 | 285450000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900774996 | 7 DV 6 |  | PENSIERO S.A.S | 2020/02/03 | 2020/12/30 | 18 | 18 | 18 | 18
69 | 2020-076 | 2020/01/23 | 65253870 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 52836637 |  |  |  | MARÍA DEL PILAR PINEDA ORTÍZ | 2020/01/24 | 2020/12/20 | 26 | 26 | 26 | 26
70 | 2020-077 | 2020/02/11 | 8000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79612454 |  |  |  | JAIME GIRALDO LONDOÑO | 2020/02/11 | 2020/12/31 | 15 | 15 | 9 | 0
71 | 2020-078 | 2020/01/29 | 139000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900707839 | 3 DV 2 |  | GRAPHIX PUBLICIDAD SAS | 2020/01/31 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 9 | 1
72 | 2020-079 | 2020/02/11 | 8000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79505651 |  |  |  | MANUEL FERNANDO PERDOMO PRIETO | 2020/02/11 | 2020/12/31 | 15 | 15 | 9 | 0
73 | 2020-080 | 2020/01/17 | 665000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860000753 | 6 DV 5 |  | BOEHRINGER INGELHEIM S.A. | 2020/01/17 | 2020/12/31 | 100 | 100 | 100 | 100
74 | 2020-081 | 2020/01/30 | 30000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830072071 | 3 DV 2 |  | SIGLO DATA SAS | 2020/02/05 | 2020/12/31 | 17 | 17 | 9 | 7
75 | 2020-082 | 2020/01/30 | 100000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900276095 | 10 DV 9 |  | FORMAINEDITA EU | 2020/02/05 | 2020/12/31 | 17 | 17 | 9 | 0
76 | 2020-083 | 2020/01/30 | 100000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 901116837 | 6 DV 5 |  | DISEÑO GEOMETRICO SAS | 2020/02/05 | 2020/12/31 | 17 | 17 | 9 | 0
77 | 2020-084 | 2020/01/02 | 6000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800104007 | 1 DV 0 |  | RODRIGO DE JESUS VELASQUEZ RESTREPO | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2020-085 | 2020/01/02 | 8000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900780187 | 10 DV 9 |  | OLIMPIA MATILDE ESCUDERO BUSTAMANTE | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2020-086 | 2020/01/02 | 5000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 891201428 | 5 DV 4 |  | PASTORA TAPIA DE HERNANDEZ | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2020-087 | 2020/01/07 | 277500000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890904478 | 7 DV 6 |  | SERGIO LEÓN GONZÁLEZ VILLA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2020-088 | 2020/01/07 | 4000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900422220 | 2 DV 1 |  | SANTIAGO ARMANDO ALARCÓN PORRAS | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2020-089 | 2020/01/07 | 77700000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 804009588 | 7 DV 6 |  | MARTHA ISABEL DUARTE DUARTE | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2020-090 | 2020/01/07 | 99900000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900013846 | 6 DV 5 |  | MARIA ELENA PRECIADO LOPEZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2020-091 | 2020/01/07 | 80000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 811002359 | 2 DV 1 |  | IVÁN DARIO FRANCO CARDENAS | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2020-092 | 2020/01/07 | 61050000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900423727 | 7 DV 6 |  | OSCAR MAURICIO CUERVO GIRALDO | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2020-093 | 2020/01/07 | 22200000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900379707 | 1 DV 0 |  | HEBER LONDOÑO PEÑA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2020-094 | 2020/01/07 | 33300000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890000922 | 6 DV 5 |  | JORGE OMAR TEJADA GALVIS | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2020-095 | 2020/01/07 | 111000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 891401093 | 10 DV 9 |  | ALFONSO DELGADO PAZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2020-096 | 2020/01/07 | 249750000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800193348 | 8 DV 7 |  | LEIDY DIANA HINCAPIÉ BERMÚDEZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2020-097 | 2020/01/07 | 310800000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900232113 | 5 DV 4 |  | JAVIER ALBERTO ARISTIZABAL GUTIERREZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2020-098 | 2020/01/07 | 38850000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 46665179 |  |  |  | ROS MERY BARRERA PORTILLA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2020-099 | 2020/01/07 | 27750000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 79414077 |  |  |  | FELIPE ALBERTO YACUMAL CIFUENTES | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2020-100 | 2020/01/07 | 222000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 19189213 |  |  |  | TARCISIO BOSSUET TAMAYO TAMAYO | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2020-101 | 2020/01/07 | 94350000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830006716 | 4 DV 3 |  | WILLIAM LEON PORRAS DURAN | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2020-102 | 2020/01/07 | 27750000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 7691211 |  |  |  | HECTOR ARIEL MACIAS TAMAYO | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2020-103 | 2020/01/07 | 11100000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 12189531 |  |  |  | ALVARO TOLE YARA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2020-104 | 2020/01/07 | 183150000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 811019880 | 1 DV 0 |  | FABIO DE JESÚS ECHAVARRIA MUÑOZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2020-105 | 2020/01/07 | 63825000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800204226 | 7 DV 6 |  | MARÍA CONSUELO VARGAS GIRALDO | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 2020-106 | 2020/01/07 | 166500000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900313945 | 4 DV 3 |  | GUILLERMO LEÓN BARRENECHE SÁNCHEZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2020-107 | 2020/01/07 | 116550000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890304130 | 5 DV 4 |  | SANTIAGO JIMENEZ RAMÍREZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2020-108 | 2020/01/07 | 355200000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890207037 | 2 DV 1 |  | RODRIGO PUYANA ESCANDÓN | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2020-109 | 2020/01/07 | 83250000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 816003954 | 6 DV 5 |  | CARLOS ENRIQUE RENDÓN MEJÍA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2020-110 | 2020/01/07 | 183150000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 805018495 | 2 DV 1 |  | JAVIER JIMENEZ ARANA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2020-111 | 2020/01/02 | 569550 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 39417783 |  |  |  | DIANA PATRICIA REYES NARVAEZ | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 2020-112 | 2020/01/02 | 379700 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 88232880 |  |  |  | ALVARO LOPEZ DUEÑEZ | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2020-113 | 2020/01/02 | 759400 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 18938050 |  |  |  | JORGE ELIECER ANGARITA PUENTES | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2020-114 | 2020/01/02 | 379700 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 812005408 | 2 DV 1 |  | RICARDO JAVIER GALVAN VARILLA | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2020-115 | 2020/01/29 | 139000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830103707 | 3 DV 2 |  | ICOLGRAF IMPRESORES SAS | 2020/01/31 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 14 | 14
109 | 2020-116 | 2020/01/29 | 139000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860534277 | 6 DV 5 |  | NUEVAS EDICIONES SAS | 2020/01/31 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 9 | 0
110 | 2020-117 | 2020/01/29 | 139000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800156968 | 7 DV 6 |  | EDITORIAL SCRIPTO SAS | 2020/01/31 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 9 | 0
111 | 2020-118 | 2020/01/02 | 379700 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800190007 | 8 DV 7 |  | JOSE RAMÓN MOLINA PELAEZ | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2020-119 | 2020/01/02 | 2278200 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890102603 | 10 DV 9 |  | JORGE EDUARDO OSORIO LOZANO | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2020-120 | 2020/01/02 | 379700 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900689053 | 3 DV 2 |  | CARLOS ANDRÉS BOTERO CAMPUZANO | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2020-121 | 2020/01/02 | 379700 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 13364768 |  |  |  | LUIS JAVIER VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2020-122 | 2020/01/31 | 30692271 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1036602119 |  |  |  | JUAN CAMILO CASTAÑO RUIZ | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
116 | 2020-123 | 2020/01/31 | 30692271 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1088291050 |  |  |  | JUAN DAVID TABARES CARDONA | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
117 | 2020-124 | 2020/01/31 | 30692271 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1007173614 |  |  |  | MARIA ANGELICA CAMPOS BLANQUICET | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
118 | 2020-125 | 2020/01/31 | 30692271 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1030656565 |  |  |  | JENNIFER XIOMARA MOLARES CLAVIJO | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
119 | 2020-126 | 2020/01/31 | 30692271 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80844994 |  |  |  | FREDY ALFONSO LATORRE ORJUELA | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
120 | 2020-127 | 2020/01/31 | 30692271 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1085159642 |  |  |  | SEBASTIAN GIANDOMÉNICO VILLOTA | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
121 | 2020-128 | 2020/01/31 | 45759234 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 53910234 |  |  |  | CAROLINA MONTEJO CHIRIVÍ | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
122 | 2020-129 | 2020/01/31 | 45759234 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 43604691 |  |  |  | ANDREA ISABEL VÁSQUEZ ALVARÁN | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
123 | 2020-130 | 2020/01/31 | 45759234 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 45646006 |  |  |  | LINDA MARCELA BARRAZA HERRERA | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
124 | 2020-131 | 2020/01/31 | 45759234 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 51787690 |  |  |  | ELVIRA RODRIGUEZ ALVAREZ | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
125 | 2020-132 | 2020/02/10 | 25996301 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900746860 | 5 DV 4 |  | CRUZ & ASOCIADOS S.A.S | 2020/02/10 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 18 | 15
126 | 2020-133 | 2020/01/07 | 8325000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 12269021 |  |  |  | JESUS ANTONIO ORTIGOZA TORRES | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2020-134 | 2020/01/07 | 16650000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 7549590 | 7 DV 6 |  | AGROPECUARIA EL GALPON | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2020-135 | 2020/02/07 | 44400000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 900784078 |  |  |  | CAMILO ANDRES LEIVA GALVIS | 2020/02/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 2020-136 | 2020/01/07 | 55000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 89091153107 |  |  |  | SERGIO MURRA BUENAVENTURA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2020-137 | 2020/01/07 | 27750000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 17056396 | 4 DV 3 |  | DISTRIBUCIONES HAMEC | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 2020-138 | 2020/01/07 | 44400000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 891190128 | 1 DV 0 |  | RAFAEL TORRIJOS RIVERA | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 2020-139 | 2020/01/28 | 20000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830016868 | 8 DV 7 |  | AGROAVICOLA SAN MARINO SA | 2020/01/28 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 2020-140 | 2020/02/06 | 44000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 16825017 |  |  |  | JUAN PABLO LEMA FLOREZ | 2020/02/06 | 2020/12/31 | 9 | 9 | 7 | 7
134 | 2020-141 | 2020/02/03 | 43904403 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 52196410 |  |  |  | ESTHER SOFÍA HENAO LÓPEZ | 2020/02/03 | 2020/12/29 | 18 | 18 | 18 | 18
135 | 2020-142 | 2020/02/07 | 5000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900329160 | 10 DV 9 |  | CHEMICAL LABORATORY S.A.S | 2020/02/07 | 2020/12/30 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2020-143 | 2020/02/11 | 400000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800018856 | 10 DV 9 |  | AQUALAB S.A.S. | 2020/03/03 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 24 | 24
137 | 2020-146 | 2020/01/31 | 45759234 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 24370450 |  |  |  | MARTHA ISABEL LOPEZ | 2020/02/01 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 19 | 19
138 | 2020-148 | 2020/01/07 | 0 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900448985 | 9 DV 8 |  | ZULMA LUNEY GONZÁLEZ RAMIREZ | 2020/01/07 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 2020-149 | 2020/01/02 | 0 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900757749 | 2 DV 1 |  | GABRIEL EDUARDO OLAYA OTALORA | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2020-150 | 2020/01/02 | 759400 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890501623 | 9 DV 8 |  | JOSE HELI SOTO GONZALEZ | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 2020-151 | 2020/01/02 | 379700 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 823000857 | 1 DV 0 |  | EMIGDIO RAMON SURMAY VERGARA | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 2020-152 | 2020/01/02 | 379700 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 891700629 | 10 DV 9 |  | GLEN ANTONIO VALENCIA MONTERO | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2020-153 | 2020/01/02 | 379700 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 92503895 | 10 DV 9 |  | OSWALDO DE JESÚS HERNÁNDEZ TOVAR | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 2020-155 | 2020/01/02 | 3037600 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800001593 | 3 DV 2 |  | ALFREDO LEÓN GARCÍA BURGOS | 2020/01/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 2020-156 | 2020/02/07 | 28910000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 19369256 |  |  |  | JAIME ALBERTO MAYOGA RODRIGUEZ | 2020/02/07 | 2020/12/15 | 18 | 18 | 17 | 17
146 | 2020-157 | 2020/02/10 | 49056788 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 32838292 |  |  |  | YADIRA DE JESÚS ORTEGA MOLINA | 2020/02/10 | 2020/12/18 | 16 | 14 | 16 | 16
147 | 2020-165 | 2020/02/17 | 16826214 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1002025383 |  |  |  | JORGE LUIS MENDOZA IMBRETH | 2020/02/17 | 2020/12/30 | 14 | 14 | 14 | 14
148 | 2020-166 | 2020/02/27 | 44000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1032419563 |  |  |  | MARIA FERNANDA MAHECHA | 2020/02/27 | 2020/12/31 | 10 | 10 | 10 | 10
149 | 2020-167 | 2020/02/26 | 10000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 39776909 |  |  |  | MARIA LUCÍA GUTIÉRREZ GÓMEZ | 2020/02/26 | 2020/12/31 | 10 | 10 | 0 | 0
150 | 2020-168 | 2020/02/17 | 38500000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1128269581 |  |  |  | LUZ YALENA EUSSE CORREA | 2020/02/17 | 2020/12/31 | 18 | 18 | 14 | 14
151 | 2020-169 | 2020/02/17 | 20000000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1128269581 |  |  |  | JANISE BEJARANO SUAREZ | 2020/02/17 | 2020/12/31 | 8 | 8 | 8 | 8
152 | 2020-170 | 2020/02/19 | 65000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900496021 | 9 DV 8 |  | ONE WORK SHOP S.A.S. | 2020/02/20 | 2020/02/29 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | 2020-173 | 2020/02/17 | 140000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890321213 | 10 DV 9 |  | PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A - PRONAVICOLA S.A | 2020/02/17 | 2020/12/31 | 15 | 15 | 15 | 15
154 | 2020-175 | 2020/02/29 | 5000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890902922 | 7 DV 6 |  | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 2020/02/29 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 2020-176 | 2020/02/18 | 22372000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 901082780 | 7 DV 6 |  | EL BUHO CONSULTORES S.A.S. | 2020/02/18 | 2020/02/19 | 100 | 100 | 100 | 100
156 | 2020-184 | 2020/02/29 | 25000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800082822 | 1 DV 0 |  | CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL ANTONIO ROLDÁN BETANCUR | 2020/02/29 | 2020/12/31 | 33 | 33 | 33 | 33
157 | 2020-186 | 2020/02/29 | 60000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900518409 | 9 DV 8 |  | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S. LAB IDC | 2020/02/29 | 2020/12/31 | 8 | 8 | 8 | 8
158 | 2020-187 | 2020/02/26 | 28481865 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1018414132 |  |  |  | IRINA ALEJANDRA BARRIENTOS | 2020/02/26 | 2020/12/15 | 12 | 12 | 12 | 12
159 | 2020-189 | 2020/02/27 | 12456000 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 3024447 |  |  |  | JUAN ANTONIO MORALES AMAYA | 2020/02/27 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 2020-162 | 2020/03/03 | 280000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830143886 | 4 DV 3 |  | ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA | 2020/03/03 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 2020-172 | 2020/03/06 | 256500000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900166615 | 8 DV 7 |  | TBWA COLOMBIA S.A.S. | 2020/03/09 | 2020/08/30 | 13 | 13 | 50 | 50
162 | 2020-174 | 2020/03/05 | 5000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830052939 | 5 DV 4 |  | AGRILAB LABORATORIOS S.A.S. | 2020/03/05 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 2020-181 | 2020/03/09 | 70000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900276095 | 10 DV 9 |  | FORMAINEDITA E.U. | 2020/03/09 | 2020/12/31 | 88 | 88 | 88 | 88
164 | 2020-183 | 2020/03/02 | 20000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830085197 | 9 DV 8 |  | ZOOLAB S.A.S. | 2020/03/02 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 2020-185 | 2020/03/02 | 420000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830508200 | 2 DV 1 |  | SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S. | 2020/03/02 | 2020/12/31 | 10 | 10 | 0 | 0
166 | 2020-190 | 2020/03/04 | 26518095 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 52232353 |  |  |  | YAKELIN MARTIN VALENZUELA | 2020/03/04 | 2020/12/15 | 8 | 8 | 8 | 8
167 | 2020-196 | 2020/03/30 | 63099900 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830072417 | 8 DV 7 |  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA | 2020/03/30 | 2020/03/31 | 90 | 90 | 100 | 100
168 | 2020-197 | 2020/03/10 | 140000000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 890980040 | 9 DV 8 |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 2020/03/10 | 2020/12/31 | 24 | 24 | 24 | 24
169 | 2020-200 | 2020/03/24 | 155203321 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900237844 | 3 DV 2 |  | THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A. | 2020/03/24 | 2020/08/31 | 33 | 33 | 30 | 30
170 | 2020-201 | 2020/03/18 | 72300000 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860075558 | 2 DV 1 |  | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 2020/03/18 | 2020/09/30 | 28 | 28 | 28 | 28
171 | 2020-202 | 2020/03/18 | 36810101 | 1 PERSONA NATURAL | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA | 80247359 |  |  |  | EDWIN OSWALDO ROJAS BARBOSA | 2020/03/18 | 2020/12/18 | 11 | 11 | 5 | 5
1 SI | 1 PERSONA NATURAL | 1 NIT
2 NO | 2 PERSONA JURÍDICA | 2 RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
| 3 P JURÍDICA - UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO | 3 CÉDULA DE CIUDADANÍA
| 4 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE | 4 CÉDULA DE EXTRANJERÍA
5 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE

## F5.3 GESTIÓN CONTRACTUAL - ...
Nr. | NÚMERO DE ORDEN | FECHA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN | CONTRATISTA : NATURALEZA | CONTRATISTA : TIPO IDENTIFICACIÓN | CONTRATISTA : NÚMERO DE CÉDULA o RUT | CONTRATISTA : NÚMERO DEL NIT | CONTRATISTA : DÍGITO DE VERIFICACIÓN (NIT o RUT) | CONTRATISTA : CÉDULA EXTRANJERÍA | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | VALOR TOTAL DE LA ORDEN
1 | 2020-195 | 2020/03/03 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900505373 | 6 DV 5 |  | ZIVOT S.A.S. | 4641000
2 | 2020-205 | 2020/03/11 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800224833 | 3 DV 2 |  | ARC ANÁLISIS SAS | 18552100
3 | 2020-208 | 2020/03/24 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830143886 | 4 DV 3 |  | ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA | 2568020
4 | 2020-209 | 2020/03/25 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830109723 | 9 DV 8 |  | PAY U COLOMBIA | 1605870
5 | 2020-210 | 2020/03/25 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800033374 | 4 DV 3 |  | QUIOS SAS | 4329220
6 | 2020-211 | 2020/03/25 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 860065280 | 6 DV 5 |  | QUIMIREL QUIMICOS Y REACTIVOS SAS | 3875830
7 | 2020-212 | 2020/03/25 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830025281 | 3 DV 2 |  | ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S. | 1701700
8 | 2020-213 | 2020/03/24 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800033374 | 4 DV 3 |  | QUIOS SAS | 5137230
9 | 2020-214 | 2020/03/25 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900127133 | 3 DV 2 |  | AUROS QUÍMICOS | 5753055
10 | 2020-215 | 2020/03/25 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 830025281 | 3 DV 2 |  | ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S. | 4085270
11 | 2020-216 | 2020/03/31 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 901170324 | 9 DV 8 |  | PRODUPORK S.A.S. | 11500000
12 | 2020-217 | 2020/03/31 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 800236419 | 9 DV 8 |  | AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPAÑIA S. EN C. | 11760000
13 | 2020-218 | 2020/03/31 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900956129 | 10 DV 9 |  | ENTRECARNES SAS | 11958000
14 | 2020-219 | 2020/03/31 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 900062314 | 9 DV 8 |  | AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A | 12220000
15 | 2020-220 | 2020/03/31 | 2 PERSONA JURÍDICA | 1 NIT |  | 901192535 | 2 DV 1 |  | MARKET CERDO S.A.S | 12300000
1 SI
2 NO